|  |
| --- |
| Додаток 1до рішення виконавчого комітету Березанської міської ради 31 серпня 2021 року №\_156\_\_ |

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо складання прогнозу бюджету Березанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
|  | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ПЗ “LOGICA” | До 31 травня 2021 р | Всі учасники бюджетного процесу |
|  | Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 1 червня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території громади на 2022-2024 роки . | До 10 серпня 2021 р | Відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки виконавчого комітету Березанської міської ради  |
|  | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету, та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 20 червня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 20 липня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню виконавчого комітету Березанської міської ради пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання в 2022-2024 роки (в т.ч. через «LOGICA»)  | До 26 липня 2021 р | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 28 липня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету | До 29 липня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів місцевого бюджету пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету (через «LOGICA») | До 31 липня 2021 р | Головні розпорядники бюджетних коштів Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Березанської міської ради. | До 10 серпня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Подання прогнозу місцевого бюджету до виконавчого комітету Березанської міської ради. | До 15 серпня 2021 р | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету | До 1 вересня 2021 р | Виконавчий комітет Березанської міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | До прийняття рішення  | Представники виконавчого комітету, головних розпорядників бюджетних коштів Березанської міської ради. |
|  | Розгляд прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки. | До 25 вересня 2021 р | Березанська міська рада |
|  | Подання інформації на Мінфін, що міститься в прогнозі місцевого бюджету на 2022-2024 р через «LOGICA» | До 30 вересня 2021 р  | Фінансове управління виконавчого комітету Березанської міської ради |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів (підпис) Іванна МОСІНЗОВА