Додаток

до рішення міської ради

від 29.11. 2016  № 223 - 25-VII

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту

«Березань спортивна»
на 2017-2021 роки

м. Березань

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Мета Програми

3. Основні завдання Програми

4. Фінансове забезпечення Програми

5. Напрямки реалізації Програми

6. Очікувані результати виконання Програми

7. Організація і контроль за виконанням Програми

8. Заходи міської програми  розвитку фізичної культури і 
  спорту «Березань спортивна» на 2017-2021 роки

#### 1. Загальні положення

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я громадян, підвищення працездатності та збільшення тривалості життя, утвердження спортивного авторитету міста, розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту серед різних верств населення .

В місті проводиться робота, спрямована на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності. Разом з тим, незважаючи на отримані досягнення і здобутки, рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту мало відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреби населення. Лише 15 відсотків населення міста залучено до занять фізичною культурою і спортом (загальнодержавний показник 13 відсотків).

Варто відокремити основні проблемні питання галузі. Насамперед, це  стан утримання і використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту . Через відсутність стабільних джерел фінансування діюча система спортивних споруд не в повному обсязі відповідає санітарно-гігієнічним і технічним вимогам.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, навчальних закладах, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально-соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління , алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та   пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

2.Мета програми

Основною метою програми є створення   соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов, проведення пропагандистської роботи та здійснення антикризових заходів для розвитку фізичної культури та спорту.

3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах міста , за місцем проживання, у виробничій сфері;

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;

реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально – технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, удосконалення системи підготовки збірних команд міста, спортивного резерву, підвищення якості функціонування дитячо-юнацької спортивної школи, підтримки спорту ветеранів;

забезпечення передових позицій у спорті вищих досягнень, сприяння розвитку олімпійського руху;

надання підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного розвитку;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення;

участь у міжнародній діяльності.

## 4. Фінансове забезпечення Програми

Програма розвитку фізичної культури і спорту міста реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених обласним та місцевим бюджетами на відповідні роки на  галузь фізичної культури та спорту, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

5. Напрями реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

5.1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів міста , за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

5.2. Забезпечення розвитку резервного спорту, спорту , спорту ветеранів та інвалідів.

5.3. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

## 6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити до 12 відсотків загальної чисельності населення кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних команд міста , Київської області та України ;

збільшити відсоток  загальної чисельності кількість школярів, що відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу;

поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів  в офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

зменшити на 40 відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку;

##### 7. Організація і контроль за виконанням Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням міської Програми  розвитку фізичної культури і спорту «Березань спортивна» на 2017-2021 роки покладається на сектор молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради.

8. ЗАХОДИ

міської програми розвитку фізичної культури і спорту «Березань спортивна» на 2017-2021 роки

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансуван ня | усього | Прогнозні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Термін виконання | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення, у збройних силах та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, в місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Створити умови для запровадження у навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів та студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час шляхом поступового введення щоденних уроків з фізичної культури та 2-х годин позакласних занять з фізичної культури і спорту. Проведення фізкультурно-масової роботи в дошкільних навчальних закладах | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, ДНЗ «Професійний Аграрний ліцей» | Місцевий бюджет | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дасть можливість збільшити відсоток залучених до занять фізичною культурою і спортом школярів та студентів, покращити стан їх здоров’я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Забезпечити навчальні заклади міста спортивним обладнанням та інвентарем шляхом проведення інвентаризації існуючої матеріально-технічної бази, наявного обладнання та інвентарю, поетапного оновлення матеріально-технічної бази | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради, Аграрний ліцей | Місцевий бюджет | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 2017-2021 роки | Виконання заходу програми створить умови надання якісних освітніх послуг у сфері фізичного виховання, що надаються закладами освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Забезпечити навчання плаванню учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності шляхом: прийняття необхідних нормативно-правових документів; запровадження навчання плаванню з урахуванням кліматичних, географічних умов та наявної ресурсної бази. | Відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради | Місцевий бюджет | 3,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дасть можливість збільшити відсоток учнів залучених до плавання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Створити Березанський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", забезпечити його діяльність та зміцненню його матеріально-технічної бази. | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 1168000,00 | 197,0 | 216,0 | 230,0 | 250,0 | 275,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дасть можливість модернізувати та зміцнити матеріально-технічну базу, підвищить якість послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Сприяти створенню місць для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на пляжах, у таборах та санаторно-курортних закладах шляхом: вивчення наявності відкритих водоймищ, придатних для використання у навчанні плаванню; обладнання місць для навчання плаванню та забезпечення їх необхідним інвентарем. | Відділ освіти, сектор надзвичайних ситуацій , сектор молоді та спорту виконавчого комітету. | Місцевий бюджет | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми забезпечить належну кількість спеціально обладнаних безпечних зон для занять плаванням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проводити масові галузеві фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи міського рівня , а також сприяти участі представників трудових колективів у обласних спортивних заходах. | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 30,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дозволить залучити широкі верстви населення до регулярних оздоровчих занять,сприятиме задоволенню потреб громадян у руховій активності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проводити міські спортивно-масові заходи серед спортсменів - інвалідів, сприяти організації таборів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі для дітей інвалідів. | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, служба у справах дітей та сім’ї , сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 13.0 | 2,0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дасть можливість підвищити рівень охоплення інвалідів/осіб з особливими потребами фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проводити роботу щодо удосконалення організаційно-правових умов функціонування системи фізичної підготовки і спорту у військових формуваннях, правоохоронних органах та службах. | Сектор молоді та спорту, сектор надзвичайних ситуацій виконавчого комітету, Березанське відділення поліції ,військовий комісаріат (за згодою) | Місцевий бюджет | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2017 2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме покращенню фізичної підготовки серед особового складу військових формувань, правоохоронних органів та служб, сприятиме покращенню нормативних показників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у збройних силах, інших військових формуваннях, проводити щорічну міську спартакіаду допризовної молоді та забезпечити участь збірної команди у фінальній частині обласної спартакіади. | Відділ освіти, сектор молоді та спорту виконавчого комітету, військовий комісаріат | Місцевий бюджет | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме покращенню фізичної підготовки, популяризації військової служби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 10 | Створити умови для проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності в установах виконання покарань шляхом проведення фізкультурно-спортивних заходів серед засуджених. | ДП «Підприємство Березанська виправна колонія №9 5» (за згодою),сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме виховному процесу та підвищенню рівня дисципліни в закладах пенітенціарної системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Забезпечення розвитку резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечити збереження дитячо-юнацької спортивної школи та модернізацію і зміцнення її матеріально-технічної бази необхідним обладнанням та інвентарем. | Відділ освіти ,сектор молоді та спорту виконавчого комітету БМР | Місцевий бюджет | 10,0 | 1,0 | 1.5 | 2,0 | 2.5 | 3,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми забезпечить збільшення кількості учнів у ДЮСШ, сприятиме формуванню системи підготовки спортивних резервів для збірних команд міста та області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Організація на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів ДЮСШ з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул | Відділ освіти, сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 12,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2017-2021 роки | Виконання заходу програми забезпечить безперервність навчально-тренувального процесу, якість підготовки спортсменів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Забезпечити розвиток ігрових видів спорту, проведення спортивних заходів міського рівня та участь збірних команд міста в обласних та республіканських змаганнях | Сектор молоді та спорту, відділ освіти виконавчого комітету, ДНЗ «Аграрний ліцей» | Місцевий бюджет | 61.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 2017-2021 роки | Створення системи проведення багаторівневих змагань за всіма видами спорту відповідно до регламентів обласних та всеукраїнських федерацій з ігрових видів спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Забезпечити проведення міських змагань ,спортивно-масових заходів(чемпіонати, кубки, турніри, спортивні фестивалі, спартакіади, спортивні ігри)навчально-тренувальних зборів з олімпійських та не олімпійських видів спорту, інвалідів та ветеранів, участь спортсменів міста різних вікових груп у спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів (чемпіонати кубки, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри) з олімпійських, не олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських видів спорту та спорту ветеранів відповідно до Єдиного календарного плану всеукраїнських, обласних та міських спортивно-масових заходів та змагань на відповідний рік. | Сектор молоді та спорту ,відділ освіти виконавчого комітету БМР,ДНЗ «Аграрний ліцей» | Місцевий бюджет | 70.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 2017-2021 роки | Виконання заходу програми дасть можливість утворити спортивні команди міста , підвищити професіоналізм та самосвідомість спортсменів, розвиток видів спорту в місті, пропаганда здорового способу життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участь на курсах перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та тематичних семінарах, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури. | Відділ освіти ,сектор молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської ради, ДНЗ «Професійний Аграрний ліцей» | Місцевий бюджет | 3,0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме забезпеченню сфери фізичної культури і спорту міста фахівцями належної професійної кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Здійснювати будівництво, модернізацію, реконструкцію та капітальний ремонт міських спортивних об’єктів. | Сектор молоді та спорту, відділ освіти виконавчого комітету Березанської міської ради | Місцевий бюджет | 125,00 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме розбудові та зміцненню існуючої спортивної інфраструктури міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Сприяти придбанню та монтажу обладнання майданчиків із синтетичним покриттям та майданчиків з тренажерами у місцях масового відпочинку громадян та за місцем проживання | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 185,00 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме розбудові та зміцненню існуючої спортивної інфраструктури міста, забезпечить населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Провести роботу з інвентаризації, паспортизації, сертифікації спортивних споруд незалежно від форм власності | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету БМР, власники споруд | Місцевий бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дасть можливість актуалізувати перелік спортивних споруд міста, сприятиме моніторингу потреб міста у створенні інфраструктури сфери фізичної культури і спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Продовжити роботу щодо впровадження соціальної реклами, пропаганди засад здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, небезпеки активного та пасивного тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркоманії. | Сектор молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей і сім’ї, відділ економіки виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми дасть можливість удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на здоров’я людини оптимальної рухової активності, забезпечить висвітлення визначних спортивних подій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою популяризації серед дітей, юнацтва та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом, досягнення видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму | Сектор молоді та спорту, відділ освіти ,служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету ,Аграрний ліцей | Місцевий бюджет | 8,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Придбання обладнання, інвентарю, спортивного одягу та спортивного взуття збірних команд міста з видів спорту | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету | Місцевий бюджет | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме якісній підготовці провідних спортсменів та команд міста до змагань вищого рівня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Сприяти належному медичному контролю за станом фізичного здоров’я спортсменів – кандидатів у збірну команду міста, області, України у тому числі спортсменів-інвалідів. Придбання медикаментозних препаратів та медичного інвентарю | Сектор молоді та спорту виконавчого комітету, міська лікарня | Місцевий бюджет | 13.0 | 2,0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2017-2021 роки. | Виконання заходу програми сприятиме моніторингу та забезпечить оперативний вплив на стан фізичного здоров’я спортсменів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО ВИТРАТ :1858,1 тис.грн |  |  | 1858,1 | 297,5 | 332,3 | 369,1 | 407,9 | 451,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всього  витрат на Програму : 1858,1   тис грн. (Один мільйон вісімсот п’ятдесят вісім тисяч сто )

Секретар  ради                                                                                                   Л.А.Москаленко